## 업무일정
📋 업무계획서 ¦ 한국도로공사
작성연월 : 2026년 5월
No. | 날짜 | 업무명 | 담당자 | 부서 | 우선순위 | 진행상태 | 진행률(%) | 비고
1 | 2026-05-04 | 도로 노면 상태 점검 | 김철수 | 유지보수팀 | 높음 | 완료 | 100 | 4호선 전 구간
2 | 2026-05-06 | 교량 안전 정기점검 | 이영희 | 안전관리팀 | 긴급 | 완료 | 100 | 낙동강교 외 3개소
3 | 2026-05-07 | 교통량 데이터 수집·분석 | 박민준 | 교통분석팀 | 높음 | 진행중 | 60 | 주간보고서 첨부
4 | 2026-05-09 | 터널 환기설비 점검 | 최지훈 | 시설관리팀 | 보통 | 진행중 | 40 | 3개 터널
5 | 2026-05-12 | 도로 포장 보수공사 | 정소연 | 유지보수팀 | 높음 | 진행중 | 75 | 경부고속도로 서울-수원
6 | 2026-05-13 | 월간 업무 보고회의 | 김철수 | 전체 | 높음 | 예정 | 0 | 오전 10시, 2층 대회의실
7 | 2026-05-14 | 휴게소 시설 현황 점검 | 오성민 | 시설관리팀 | 보통 | 예정 | 0 | 5개소
8 | 2026-05-16 | 스마트 도로 IoT 센서 점검 | 한미래 | IT혁신팀 | 높음 | 예정 | 0 | 전국 20개 구간
9 | 2026-05-19 | 고속도로 안전표지 교체 | 이영희 | 안전관리팀 | 보통 | 예정 | 0 | 노후 표지 120개
10 | 2026-05-21 | 도로 배수시설 점검 | 박민준 | 유지보수팀 | 보통 | 예정 | 0 | 집중호우 대비
11 | 2026-05-23 | 교통사고 분석 보고서 제출 | 정소연 | 교통분석팀 | 높음 | 예정 | 0 | 4월 사고 데이터
12 | 2026-05-26 | 도로 조명 일제 점검 | 오성민 | 시설관리팀 | 보통 | 예정 | 0 | 야간 점검
13 | 2026-05-28 | 차세대 톨링시스템 테스트 | 한미래 | IT혁신팀 | 긴급 | 예정 | 0 | 시범구간 3곳
14 | 2026-05-30 | 5월 업무 마감 및 결과보고 | 김철수 | 전체 | 높음 | 예정 | 0 | 팀장급 취합
【 범례 】 우선순위: 긴급(빨강) / 높음(주황) / 보통(파랑) / 낮음(회색) 진행상태: 완료(초록) / 진행중(노랑) / 예정(회색)

## 달력
📅 2026년 5월 업무 달력 ¦ 한국도로공사
※ 업무일정 시트에 데이터 입력 시 달력이 자동으로 업데이트됩니다.
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
|  |  |  | 1 | 2 | 3
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
• 도로 노면 상태 점… |  | • 교량 안전 정기점검 | • 교통량 데이터 수집… |  | • 터널 환기설비 점검
11 | 12 | ▶ 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| • 도로 포장 보수공사 | • 월간 업무 보고회의 | • 휴게소 시설 현황 … |  | • 스마트 도로 IoT…
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| • 고속도로 안전표지 … |  | • 도로 배수시설 점검 |  | • 교통사고 분석 보고…
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| • 도로 조명 일제 점… |  | • 차세대 톨링시스템 … |  | • 5월 업무 마감 및…
【 범례 】 배경: 완료=초록 / 진행중=노랑 / 예정=흰색 글씨: 긴급=빨강 / 높음=주황 / 보통=검정 ▶ = 오늘